УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора МБОУ СОШ №4______ Е.В. Качура

«20» февраля 2012г.

План мероприятий МБОУ СОШ №4 по введению и преподаванию

с 1 сентября 2012-2013 учебного года комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

| № | Направления деятельности | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение нормативных документов, регламентирующих введение курса ОРКСЭ | Январь 2012г. | Качура Е.В. Радченко Т.Н. |
| 2. | Создание рабочей группы по введению ОРКСЭ | Февраль 2012г. | Качура Е.В. |
| 3. | Выбор УМК для организации изучения курса | До 20 февраля 2012г. | Качура Е.В. Карпенко А.Д. Соловьева Е.Н. |
| 4. | Формирование и утверждение плана работы по введению курса ОРКСЭ | До 1 марта 2012г. | Качура Е.В. Радченко Т.Н. |
| 5. | Проведение родительских собраний | Март 2012г. Сентябрь 2012г. | Качура Е.В. Соловьева Е.Н. |
| 6. | Проведение анкетирования родителей по выбору модуля | Март 2012г. | Соловьева Е.Н. |
| 7. | Проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам введения учебного курса ОРКСЭ | Февраль-август 2012г. | Качура Е.В. Соловьева Е.Н. |
| 8. | Размещение на сайте школы материалов о введении ОРКСЭ | Март 2012г. | Качура Е.В. |
| 9. | Разработка буклетов, листовок, информационного материала по введению ОРКСЭ | Март 2012г. | Качура Е.В. Соловьева Е.Н. |
| 10. | Рассмотрение на заседании Педагогического совета школы вопроса о введении с 1 сентября 2012 года учебного курса ОРКСЭ | Апрель 2012г. | Качура Е.В. |
| 11. | Проведение мониторинга готовности школы к введению курса ОРКСЭ | До 1 апреля 2012г. | Члены рабочей группы |
| 12. | Проведение заседаний методического объединения учителей начальных классов с рассмотрением вопросов о введении с 1 сентября 2012г. учебного курса ОРКСЭ | Март 2012г. Май 2012г. Август 2012г. Ноябрь 2012г. | Воблая В.А. |
| 13. | Сбор информации об учителе, планирующем преподавание курса ОРКСЭ | Апрель 2012г. | Воблая В.А. |
| 14. | Внесение изменений в должностные инструкции педагогических и руководящих работников в связи с введением ОРКСЭ | Май 2012г. | Качура Е.В. |
| 15. | Курсовая переподготовка учителя в связи с введением ОРКСЭ | Август 2012г. | Качура Е.В. |
| 16. | Участие педагога в работе краевых и районных семинаров по введению учебного курса ОРКСЭ | По плану ЦРО | Качура Е.В. |
| 17. | Приобретение УМК для организации изучения курса | До 1 августа 2012г. | Карпенко А.Д. |
| 18. | Оформление в школьной библиотеке тематической выставки: «О новом комплексном учебном курсе «Основы религиозных культур и светской этики» | Май 2012г. | Карпенко А.Д. |
| 19. | Введение в учебный план школы курса ОРКСЭ | Август в2012г. | Качура Е.В. |
| 20. | Разработка рабочей программы и календарно-тематического планирования по выбранному модулю курса ОРКСЭ | Май-август 2012г. | Соловьева Е.Н. |
| 21. | Проведение круглого стола «Обмен опытом по введению курса ОРКСЭ» | Октябрь 2012г. | Качура Е.В. |

Зам. директора по УВР							        Е.В. Качура